DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP, KHỞI CÔNG MỚI VÀ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Van bản số      /QLĐTXDCT ngày 24/4/2014 của Ban QLĐTXDCT)

| Số TT | Tên công trình | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn đã được giao năm 2014 | Tiến độ thực hiện đến ngày 30/4/2014. Khó khăn, vướng mắc, kế hoạch thực hiện, đề xuất kiến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng cộng | 3.448.962.334.930 | 26.260.000.000 |  |
| A | Ngân sách thành phố tập trung | 3.040.080.979.474 | 23.400.000.000 |  |
| I | Các dự án chuyển tiếp | 927.924.000.000 | 17.000.000.000 |  |
| 1 | Dự án giải quyết thoát nước cho Khu tái định cư 38ha | 47.924.000.000 | 10.000.000.000 | Sau khi Ban BT-GPMB bàn giao mặt bằng và được bố trí vốn để xây lắp Ban QLĐTXDCT sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu và thi công công trình. |
| 2 | Xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 (khu 10ha) phục vụ dự án mở rộng, nâng cấp đường Trường Chinh | 502.000.000.000 | 5.000.000.000 | Sở Xây dựng đang thẩm tra thiết kế - dự toán hạng mục chung cư 12 tầng, UBND thành phố đang xem xét thuận chủ trương điều chỉnh hợp đồng xây lắp và giám sát. Dự kiến triển khai thi công tháng 05/2014 |
| 3 | Xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 (khu 38ha) | 378.000.000.000 | 2.000.000.000 | Phân khu 30,3ha: Chưa hoàn thành bồi thường nên chưa thể triển khai các hạng mục hạ tầng, hiện Ban BT-GPMB đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần còn lại. Sau khi Ban BT-GPMB bàn giao, Ban QLĐTXDCT sẽ thi công trở lại. |
| II | Các công trình khởi công mới | 5.774.000.000 | 5.200.000.000 |  |
| 4 | Đường TCH26 (TCH25-Nguyễn Ảnh Thủ) | 2.400.000.000 | 2.100.000.000 | Công trình khởi công tháng 3/2014 |
| 5 | Đường TCH16-17 (TCH21-TCH10) | 3.374.000.000 | 3.100.000.000 | Đã duyệt BCKTKT. Đang lập HSYC và HSĐX, dự kiến khởi công tháng 4/2014. |
| III | Các dự án chuẩn bị thực hiện | 3.331.358.273 |  |  |
| 6 | Đường HT17 nối dài (HT17-HT13 nối dài) | 3.331.358.273 |  | Đã duyệt BCKTKT. Đề xuất vốn năm 2014 để thực hiện dự án. |
| IV | Các dự án chuẩn bị đầu tư | 2.103.051.621.201 | 1.200.000.000 |  |
|  | a- Công trình công cộng | 1.507.051.621.201 | 1.200.000.000 |  |
| 7 | Xây dựng Trường THCS Hiệp Thành | 156.246.438.201 | 100.000.000 | Đang hoàn chỉnh dự án theo tiêu chuẩn và quy định mới. Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở ngành và phòng ban quận, dự kiến trong tháng 4/2014, Ban QLĐTXDCT sẽ trình phê duyệt dự án. |
| 8 | Xây dựng trường Mầm non phường Đông Hưng Thuận | 34.685.190.000 | 100.000.000 | Đề xuất điều chỉnh tăng chỉ tiêu quy hoạch mật độ xây dựng từ 35% lên 40% để có thể bố trí 14 phòng học |
| 9 | Xây dựng trường TH Đông Hưng Thuận | 58.000.000.000 | 100.000.000 | UBND quận đã phê duyệt dự án tại QĐ số 604/QĐ-UBND-TC ngày 24/12/2013. Hạng đang lập TK BVTC-TDT |
| 10 | Xây dựng trường THCS Đông Hưng Thuận | 82.500.000.000 | 100.000.000 | Đang hoàn chỉnh dự án theo tiêu chuẩn và quy định mới. Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở ngành và phòng ban quận, dự kiến trong tháng 4/2014, Ban QLĐTXDCT sẽ trình phê duyệt dự án. |
| 11 | Xây dựng trường mầm non Tân Thới Nhất | 29.000.000.000 | 100.000.000 | Đề xuất điều chỉnh tăng mật độ xây dựng từ 35% lên 40% để dự án có thể đạt quy mô 9 phòng học. |
| 12 | XD trường TH Thới An | 60.000.000.000 |  | Dự án này UBND thành phố đã có chủ trương tách riêng dự án bồi thường do Ban BT-GPMB làm chủ đầu tư. Sau khi có mặt bằng Ban sẽ đề xuất ghi vốn để lập lại dự án. |
| 13 | Xây dựng trường THCS Thới An | 86.000.000.000 | 100.000.000 | UBND quận đã phê duyệt dự án tại QĐ số 552/QĐ-UBND-TC ngày 12/12/2013. Hiện đang lập TK BVTC-TDT |
| 14 | Xây dựng Trường THPT Thạnh Xuân | 85.000.000.000 |  | Đang chờ bố trí địa điểm mới |
| 15 | Xây dựng trường THCS Thạnh Xuân | 125.000.000.000 |  | Dự kiến xây tại khu đất có diện tích 14.600m2. Đã tách dự án bồi thường, Ban QLĐTXDCT đề xuất UBND.TP ghi vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án BTGPMB. Sau khi thực hiện dự án bồi thường xong, Ban QLĐTXDCT sẽ lập và trình UBND quận phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình |
| 16 | XD trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ | 57.799.993.000 |  | Dự án đã được phê duyệt năm 2008 nhưng từ năm 2002 đến nay Trung tâm sâm và dược liệu không đồng ý bàn giao mặt bằng nên Ban QLĐTXDCT chưa thể trình điều chỉnh dự án tiếp tục thực hiện |
| 17 | Xây dựng trường TH An Phú Đông | 56.000.000.000 | 100.000.000 | Đang hoàn chỉnh dự án theo tiêu chuẩn và quy định mới. Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở ngành và phòng ban quận, trong tháng 4/2014, Ban QLĐTXDCT sẽ trình phê duyệt dự án. |
| 18 | Xây dựng Trường THPT Thới An | 90.000.000.000 |  | Dự án này UBND thành phố đã có chủ trương tách riêng dự án bồi thường do Ban BT-GPMB làm chủ đầu tư. Sau khi có mặt bằng Ban sẽ đề xuất ghi vốn để lập dự án. |
| 19 | Đầu tư xây dựng mới Trụ sở phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận 12 | 61.000.000.000 | 100.000.000 | Đang hoàn chỉnh lại dự án theo ý kiến chuyên môn, dự kiến tháng 4/2014 trình phê duyệt dự án. |
| 20 | Xây dựng kho tang vật vi phạm giao thông quận 12 | 0 |  | Dự án tạm ngừng do chưa chọn được địa điểm đầu tư. |
| 21 | Xây dựng Trường MN Thạnh Lộc | 50.000.000.000 | 100.000.000 | Phòng QLĐT đã trình Sở QHKT điều chỉnh quy hoạch (từ đất công viên sang đất công trình dịch vụ công cộng). Sau khi UBND. TP phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, Ban QLĐTXDCT sẽ lập dự án và trình phê duyệt. |
| 22 | Trường TH Hiệp Thành 1 | 68.000.000.000 | 100.000.000 | Đang hoàn chỉnh dự án theo tiêu chuẩn và quy định mới. Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở ngành và phòng ban quận, trong tháng 4/2014, Ban QLĐTXDCT sẽ trình phê duyệt dự án. |
| 23 | Trường MN Hiệp Thành | 46.000.000.000 | 100.000.000 | Đang hoàn chỉnh dự án theo tiêu chuẩn và quy định mới. Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở ngành và phòng ban quận, trong tháng 4/2014, Ban QLĐTXDCT sẽ trình phê duyệt dự án. |
| 24 | Công viên văn hóa - thể dục thể thao quận 12 | 303.000.000.000 |  | Đã phê duyệt QH 1/500 ngày 20/01/2012, UBND quận đang đề xuất UBND Thành phố, Sở KHĐT thuận chủ trương đầu tư và ghi vốn thực hiện dự án. |
| 25 | Xây dựng trường Mầm non Vàng Anh | 46.000.000.000 |  | Bổ sung danh mục theo chủ trương Thông báo số 184/TB-VP ngày 18/4/2013 của UBND quận nhưng chưa được Thành phố ghi danh mục đầu tư. |
| 26 | Lập dự án sửa chữa, trùng tu, tôn tạo Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh tại phường Trung Mỹ Tây | 12.820.000.000 | 100.000.000 | Đang hoàn chỉnh dự án, sau khi có ý kiến của Sở ban ngành, Ban QLĐTXDCT sẽ trình duyệt dự án trong quý II/2014. |
|  | b- Công trình giao thông - hạ tầng kỹ thuật | 596.000.000.000 | 0 |  |
| 27 | Nâng cấp, mở rộng đường APĐ 09 | 46.000.000.000 |  | Đã trình Sở GTVT duyệt dự án tháng 12/2010. Sở GTVT đã trả hồ sơ ngày 16/01/2012 do không được bố trí vốn từ 2011 đến nay. |
| 28 | Nâng cấp mở rộng đường Đình Giao Khẩu | 60.000.000.000 |  | Đã trình Sở GTVT duyệt dự án tháng 12/2010. Sở GTVT đã trả hồ sơ ngày 16/01/2012 do không được bố trí vốn từ 2011 đến nay. |
| 29 | Nâng cấp mở rộng đường TTH21 | 89.000.000.000 |  | Đã trình Sở GTVT duyệt dự án tháng 12/2010. Sở GTVT đã trả hồ sơ ngày 16/01/2012 do không được bố trí vốn từ 2011 đến nay. |
| 30 | Nâng cấp mở rộng đường TTH07 | 59.000.000.000 |  | Đã trình Sở GTVT duyệt dự án tháng 12/2010. Sở GTVT đã trả hồ sơ ngày 16/01/2012 do không được bố trí vốn từ 2011 đến nay. |
| 31 | Đường Đông - Nam TCH (TCH10) | 57.000.000.000 |  | Đã trình Sở GTVT duyệt dự án tháng 12/2010. Sở GTVT đã trả hồ sơ ngày 16/01/2012 do không được bố trí vốn từ 2011 đến nay. |
| 32 | Nâng cấp, mở rộng Tỉnh Lộ 15 | 285.000.000.000 |  | Đã trình Sở GTVT duyệt dự án tháng 01/2013. Sở GTVT đã trả hồ sơ do không được bố trí vốn. |
| B | Ngân sách thành phố phân cấp | 358.834.955.000 |  |  |
| I | Dự án chuẩn bị đầu tư | 358.834.955.000 | 0 |  |
|  | a- Công trình công cộng | 358.834.955.000 | 0 |  |
| 1 | Trường TH Bàu Nai | 18.471.000.000 | 0 | Phòng TC-KH đang trình TP điều chỉnh nguồn vốn PC sang nguồn vốn TT.Dự án này UBND/Q đề xuất chuyền từ vốn TPPC sang vốn TPTT tại VB số 1737/UBND-TC ngày 11/6/2012. Dự án chưa thực hiện do chưa bố trí vốn. |
| 2 | Nâng cấp mở rộng trường TH Quang Trung (GĐ 2) | 40.000.000.000 | 0 | Ban QLĐTXDCT đang lập dự án đầu tư. Đề xuất ghi vốn để trình phê duyệt DA và thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư. |
| 3 | Nâng cấp mở rộng trường TH Nguyễn Trãi (GĐ 2) | 25.000.000.000 | 0 | Ban QLĐTXDCT đang lập dự án đầu tư. Đề xuất ghi vốn để trình phê duyệt DA và thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư. |
| 4 | Nâng cấp mở rộng trường MN Hồng Yến | 29.000.000.000 | 0 | Ghi vốn để chuẩn bị đầu tư |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng trường Mầm non Họa Mi 2 - GĐ 2 | 20.500.000.000 | 0 | Tại văn bản số 128/QLĐTXDCT ngày 12/4/2013, Ban QLĐTXDCT đã đề xuất Phòng TC-KH tham mưu UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để lập dự án nhưng đến nay dự án chưa được bố trí vốn nên Ban QLĐTXDCT chưa thể thực hiện. |
| 6 | Nâng cấp, mở rộng trường TH Thuận Kiều | 30.000.000.000 | 0 | Dự án đang điều chỉnh cục bộ quy hoạch và hoán đổi đất tại phòng QLĐT. Do vướng đất kho xăng Cục Hậu Cần. Đã có QĐ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ. Đề xuất ghi vốn CBĐT |
| 7 | Xây dựng Trụ sở phường đội Thạnh Xuân | 11.021.170.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 8 | Xây dựng Trụ sở phường đội Thới An | 9.432.492.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 9 | Xây dựng Trụ sở phường đội Tân Chánh Hiệp | 9.432.492.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 10 | Xây dựng Trụ sở phường đội Tân Hưng Thuận | 10.696.000.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 11 | Xây dựng Trụ sở phường đội Thạnh Lộc | 10.696.002.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 12 | Xây dựng Trụ sở phường đội Tân Thới Hiệp | 9.432.492.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 13 | Xây dựng Trụ sở công an phường Tân Thới Nhất | 8.150.000.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 14 | Xây dựng Trụ sở phường đội Tân Thới Nhất | 10.299.607.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 15 | Xây dựng Trụ sở phường đội Trung Mỹ Tây | 9.909.405.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 16 | Xây dựng Trụ sở phường đội Hiệp Thành | 11.952.448.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 17 | Xây dựng Trụ sở công an phường Thới An | 7.516.336.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 18 | Xây dựng Trụ sở công an phường Tân Chánh Hiệp | 8.000.000.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 19 | Xây dựng Trụ sở công an phường Thạnh Lộc | 8.500.000.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 20 | Xây dựng Trụ sở công an phường Tân Thới Hiệp | 8.200.000.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 21 | Xây dựng Trụ sở công an phường Trung Mỹ Tây | 7.800.000.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 22 | Xây dựng Trụ sở công an phường An phú Đông | 8.274.273.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 23 | Xây dựng Trụ sở phường đội An Phú Đông | 11.151.238.000 | 0 | Đã lập xong phương án thiết kế, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể tiếp tục thực hiện |
| 24 | Trạm y tế phường An Phú Đông | 10.200.000.000 | 0 | Ban QLĐTXDCT đã hoàn tất bước lập dự án và sau khi được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, Ban QLĐTXDCT sẽ trình phê duyệt dự án. |
| 25 | Trạm y tế phường Thạnh Lộc | 11.500.000.000 | 0 | Ban QLĐTXDCT đã hoàn tất bước lập dự án và sau khi được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, Ban QLĐTXDCT sẽ trình phê duyệt dự án. |
| 26 | Trạm y tế phường Trung Mỹ Tây | 11.000.000.000 | 0 | Ban QLĐTXDCT đã hoàn tất bước lập dự án và sau khi được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, Ban QLĐTXDCT sẽ trình phê duyệt dự án. |
| 27 | Nhà thi đấu thể thao đa năng trường THCS Nguyễn An Ninh | 2.700.000.000 | 0 | Ban QLĐTXDCT đã hoàn tất bước lập dự án và sau khi được UBND quận bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, Ban QLĐTXDCT sẽ trình phê duyệt dự án. |
| 28 | Xây dựng trạm ép rác kín phường Thạnh Xuân |  | 0 | Chờ bố trí vốn để thực hiện. |
| 29 | Xây dựng trạm ép rác kín phường Tân Thới Nhất |  | 0 | Đang chờ bồi thường giải phóng mặt bằng. Chờ bố trí vốn để thực hiện. |
| C | Ngân sách quận | 50.046.400.456 | 2.860.000.000 |  |
| I | Dự án chuyển tiếp | 4.507.400.456 | 2.860.000.000 | Các công trình này đang trong giai đoạn lập dự án, dự án chưa được duyệt |
|  | b- Công trình giao thông - hạ tầng kỹ thuật | 4.507.400.456 | 2.860.000.000 |  |
| 1 | Hệ thống thoát nước trên đường HT17 nói dài | 2.453.000.000 | 1.675.000.000 | Khởi công tháng 12/2013. Công trình đang tạm ngừng thi công do UBND phường Hiệp Thành chưa thu đủ 90% vốn nhân dân đóng góp. |
| 2 | Hệ thống thoát nước trên đường TCH16-17 (từ TCH21-TCH10) | 1.322.000.000 | 762.000.000 | Đã khởi công ngày 20/12/2013. Thi công đạt 80%, còn vướng mặt bằng chờ UBND phường TCH bàn giao và chờ cấp nước Trung an hoàn thành phần cung cấp nước cho các hộ dân, sau đó bàn giao mặt bằng cho Ban để hoàn chỉnh công trình. |
| 3 | Hệ thống thoát nước trên đường TCH26 (từ TCH25 đến đường Nguyễn Ảnh Thủ) | 732.400.456 | 423.000.000 | Đã khởi công ngày 20/12/2013. Đã thi công hoàn thành 95%, chờ thi công xong phần mặt đường để lắp đặt máng lưỡi thu nước. |
| II | Dự án chuẩn bị đầu tư | 45.539.000.000 | 0 | Các công trình này đang trong giai đoạn lập dự án, dự án chưa được duyệt |
|  | a- Công trình công cộng | 41.039.000.000 | 0 |  |
| 4 | Văn phòng làm việc phòng TNMT và văn phòng đăng ký QSDĐ | 15.000.000.000 |  | Lập xong BCKTKT trình phòng TC-KH. Tạm ngừng thực hiện do vướng NQ11. |
| 5 | Xây dựng mới dãy phòng học TT.BDCT quận 12 | 18.500.000.000 |  | Tạm ngừng thực hiện do vướng NQ11. |
| 6 | Xây dựng kho công sản của công an quận 12 | 7.539.000.000 |  | Đã có chủ trương đầu tư xây dựng nhưng chưa thống nhất được địa điểm |
|  | b- Công trình giao thông - hạ tầng kỹ thuật | 4.500.000.000 | 0 |  |
| 7 | Đường nối bờ bao rạch Giao Khẩu - Cả Bốn và Bờ Hữu sông Sài Gòn. | 1.000.000.000 |  | Đã trình phê duyệt BCKTKT ngày 16/9/2011, dự án không được ghi vốn |
| 8 | Xây dựng đường bên hông Trung tâm y tế dự phòng quận 12 | 3.500.000.000 |  | UBND/Q có chủ trương tạm ngừng triển khai thực hiện dự án. |
| D | Chưa xác định nguồn vốn (dự án chuẩn bị đầu tư) |  |  |  |
| 1 | Bờ bao rạch Tư Trang |  |  | + Đối với 10 dự án (trong tổng số 14 dự án) có tổng mức đầu tư vượt so với khái toán của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV báo cáo trước đây tại Công văn 1021/CNS-ĐTXD ngày 31/10/2012, ngày 18/3/2014, UBND quận có Văn bản số 1743/UBND-QLĐTXDCT báo cáo UNBD Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Kế hoạch và Đầu tư về nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư của các công trình này. + Riêng công trình Bờ bao rạch Trâm, theo quy mô ban đầu, Bờ bao rạch Trâm có quy mô đầu tư là đầu tư 02 bên từ cầu rạch Trâm đến bờ hữu sông Sài Gòn và gia cố một đoạn xung yếu dài 127m (nhánh bên trái cầu rạch Trâm), nhưng đến cuối năm 2013, Ban Quản lý đầu tư công trình thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cống ngăn triều cường thuộc Bờ hữu sông Sài Gòn, vì vậy ngày 21/3/2014, Ban QLĐTXDCT đã tổ chức cuộc họp để xác định lại quy mô đầu tư của công trình, tại cuộc họp các đơn vị thống nhất lại quy mô công trình sẽ được đầu tư là từ cầu rạch Trâm đến vị trí giáp công trình hệ thống cống ngăn triều cường thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và không thực hiện đoạn 127m (nhánh bên trái cầu rạch Trâm) đoạn gia cố xung yếu do hệ thống cống ngăn triều cường từ bờ hữu sông Sài Gòn phát huy tác dụng cũng như đoạn này trong thời gian qua đã được UBND quận duy tu sửa chữa hoàn chỉnh. |
| 2 | Bờ bao rạch Lò Than |  |  |  |
| 3 | Bờ bao rạch Ụ Cầu Móng |  |  |  |
| 4 | Bờ bao rạch Láng Le |  |  |  |
| 5 | Bờ bao rạch Cầu Chợ |  |  |  |
| 6 | Bờ bao rạch Lò Heo |  |  |  |
| 7 | Bờ bao rạch Cầu Lớn |  |  |  |
| 8 | Bờ bao rạch Sơ Rơ |  |  |  |
| 9 | Bờ bao rạch Tư Hổ |  |  |  |
| 10 | Bờ bao rạch Tư Mành |  |  |  |
| 11 | Bờ bao nhánh rạch Rỗng Lớn |  |  |  |
| 12 | Bờ bao rạch Trâm |  |  |  |
| 13 | Bờ bao rạch Bà Đương |  |  |  |
| 14 | Bờ bao rạch Rỗng Tùng |  |  |  |